附件1

存量资源改建养老设施操作指引

为规范存量资源改建养老服务设施的操作流程，提高办事效率，根据《长春市推进存量资源改建养老服务设施实施办法》，制定本操作指引。

一、前期准备

（一）项目主体资格。项目主体应当是依法设立的机关、企事业单位、社会组织或个人，具有独立承担民事责任的能力。鼓励专业养老机构、养老服务企业参与改建。

（二）设施摸排与筛选。市、县（市）区人民政府、开发区管委会应当定期组织存量设施摸排，重点筛查以下类型：

1.闲置的商业、办公、酒店、科研用房；

2.低效利用的工业厂房、仓储用房；

3.闲置的学校、基层医疗卫生机构用房；

4.党政机关、国有企事业单位闲置用房及培训中心、疗养院等。

（三）可行性研判。项目主体在正式申请前，应当对拟改建设施进行初步研判，重点包括：

1.房屋结构安全性：委托具有相应资质的机构进行房屋安全鉴定；

2.消防安全达标性：评估是否符合养老设施消防安全要求；

3.规划符合性：确认是否纳入征收、改造或储备范围；

4.周边环境适宜性：评估交通、噪音、环境等条件是否适合老年人使用。

（四）改建方案编制。项目主体应当委托具有相应资质的设计单位编制改建方案，方案应当包括：

1.项目概况（选址、规模、功能定位）；

2.功能布局图（分层平面布置图）；

3.适老化设计说明（无障碍设施、紧急呼叫系统等）；

4.消防设计专篇；

5.投资估算和资金来源。

二、申请流程

（一）提出申请。项目主体向拟改建设施所在地县（市）区、开发区民政部门提交书面申请。

（二）材料受理。民政部门收到申报材料后，应当在10个工作日内完成材料审查。材料齐全的，予以受理并出具受理通知书；材料不齐全的，一次性告知需补正的材料。

（三）踏查会商。民政部门受理后，应当在10个工作日内报县（市）区人民政府、开发区管委会，县（市）区人民政府、开发区管委会组织相关部门、乡镇（街道）进行实地踏查，根据探查情况组织相关部门、乡镇（街道）进行会商：

1.民政部门：审查项目是否符合养老服务设施布局规划，提出运营监管要求；

2.规划和自然资源部门：审查是否符合国土空间规划，是否有土地收储计划；

3.房管部门：评估存量资源建筑结构安全性；

4.生态环境部门：审查项目用地是否依法开展过土壤污染状况调查，调查结果是否符合用地要求；

5.卫生健康部门：审查医养结合设施的医疗资质要求；

6.街道（乡镇）：就项目必要性、周边居民影响等提出意见。

（四）会商议定。会商应当形成会议纪要，明确以下事项：

1.是否同意改建；

2.各部门提出的改进意见或要求；

3.办理各项审批手续的责任部门和时限；

4.过渡期管理要求和期限。

（五）审批手续办理。项目主体根据会议纪要，按以下顺序办理相关手续：

1.向规划和自然资源部门申请临时改变房屋用途许可；

2.委托设计单位编制施工图设计文件；

3.向城乡建设部门申请施工图审查备案和施工许可；

4.向消防救援部门申请消防设计审查；

5.涉及医疗机构的，向卫生健康部门申请备案或审批。

（六）施工建设。项目主体应当严格按照批准的施工图设计文件组织施工，不得擅自变更设计。确需变更的，应当报原审批部门批准。

（七）竣工验收。项目竣工后，县级民政部门应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收，项目主体按有关规定向住房和城乡建设部门申请消防验收或备案。

（八）备案登记。竣工验收合格后，项目主体应当在30日内向民政部门申请养老机构备案或运营登记。民政部门应当在收到申请后5个工作日内完成备案并发放备案回执。

三、申报材料清单

申报材料应包含以下内容：

1.改建申请表（原件2份）；

2.项目主体资格证明（复印件1份，营业执照或民办非企业单位登记证书）；

3.法定代表人身份证明（复印件1份，身份证正反面）；

4.拟改建房屋权属证明（复印件1份，不动产权证或房产证；无产权证的由区政府出具使用权证明）；

5.房屋租赁合同（如租赁，复印件1份，租期5年以上）；

6.改建方案（原件2份，含功能布局、适老化设计说明）；

7.房屋安全鉴定报告（原件1份，具有相应资质的机构出具）；

8.利害关系人意见材料（原件1份，征求相关业主或利害关系人书面意见）；

9.资金证明（复印件1份，银行资信证明或投资意向书）。

以上材料应当真实、完整、有效。申报材料齐全的，民政部门应当受理并出具受理通知书；材料不齐全的，应当一次性告知需补正的材料。

附件：

存量资源改建养老服务设施改建申请表

| 项目名称 |  | 申请日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请主体 |  | 统一社会信用代码/身份证号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 拟改建房屋地址 |  |  |  |
| 房屋权属情况 | □自有 □租赁 □政府或国企闲置用房 □其他： | 原房屋用途 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 使用期限/租赁期限 | 自 年 月 日至 年 月 日 |
| 拟改建设施类型 | □养老机构 □社区居家养老服务设施 □养老配套服务设施 □其他： | 预计床位/服务能力 | 张床位/日服务人次 |
| 改建内容及规模 |  |  |  |
| 投资估算及资金来源 |  |  |  |
| 申请事项 | 申请将上述存量资源改建为养老服务设施，并按规定办理会商、审批、建设、验收、备案等手续。 |  |  |
| 申请主体承诺 | 本单位（本人）承诺所提交材料真实、合法、有效，改建和运营过程中严格遵守房屋结构安全、消防安全、生态环境保护、养老服务管理等规定，并依法承担相应责任。 |  |  |
| 申请主体（盖章/签字） |  | 法定代表人（签字） |  |
| 民政部门 受理意见 |  |  |  |
| 经办人 |  | 受理日期 | 年 月 日 |
| 注：申请主体可根据项目实际另附改建方案、房屋权属证明、房屋安全鉴定、消防安全评估等材料。 |  |  |  |